## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-07-09 | [60 empty] | 5% |  |  | 15% |  |  | 80% | [57 empty] | Date：2018/07/09
PROJECT NAME |  |  | Tạo website quản lý công văn |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [63 empty] | step logic |  |  | Testcase logic |  |  | Code | [57 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
Tìm hiếu về quy trình quản lý công văn | Quy trình quản lý công văn đi và đến |  | Tham khảo google về quản lý công văn | Tham khảo website Bộ giáo dục | Nguyễn Trung Đoàn | 2018-07-01 | 2018-07-24 | trước tháng 7 | [8 empty] | 2018-07-01: 5; 2018-07-05: 3; 2018-07-06: 3
[17 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0
| Tham khảo ứng dũng trước |  | Phần mềm Cloud Office |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-24
Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thiết kế những bảng liên quan tới công văn |  | Tạo bảng công văn | Tạo bảng công văn | [12 empty] | 2018-07-02: 3
3
| Tạo bảng cơ quan |  | Tham khảo cać thuộc tính form đăng ký cơ quan | Tạo bảng
Tạo bảng thông tin cá nhân
| Tạo bảng phụ |  | Tạo bảng liên hệ,…
Xác định ngôn ngữ, kiểu xử lý và các thứ liên quan | Tìm công cụ |  | Áp dụng java jsp-serverlet,sài Pick color để tìm màu | Coi lại đồ án trước
Thiết kế khung của trang web | Tìm tông màu, định hình khung |  | Tìm màu | [13 empty] | 2018-07-03: 3
3
| Tạo các phấn khung mặc định |  | Tạo các phấn khung mặc định | Tạo phần header, | [12 empty] | 2018-07-04: 3; 2018-07-07: 3
[20 empty] | 3 |  |  | 2h30
|  |  |  | Tạo footer,menu, trang chủ |  | 2018-07-01 | 2018-07-03
Tạo single ,và một số form liên quan
|  |  |  | Tạo form đăng nhập và đăng ký | [12 empty] | 2018-07-08: 3
2
Xử lý
|  |  | Tạo lớp phụ | MD5, Sendmail | bar: 2018-07-08
1
Kiểm tra dàng buộc
Chỉnh sử tổng quan
Test
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100