## PJ_Weekly Report
BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỰ ÁN
Mã dự án |  | Tạo website quản lý công văn |  | Quy mô dự án (MM) | Nhỏ (Đồ án thực tập tốt nghiệp)
PM |  | Link:https://github.com/NTDJane/Quanlyvanthu |  | Thời gian thực hiện | 25/6/2018 | ~ | 2018-05-08
Người báo cáo |  | Nguyễn Trung Đoàn |  | Ngày báo cáo | Giữa tháng ́
I. | Data đo lường
| Task | Tổng số Task cần thực hiện | Số Task dự định hoàn thành | Số Task hoàn thành thực tế | % Tiến độ dự định | % Tiến độ thực tế | Comment
| Thiết kế các phần chung của trang web như menu, header, footer. | 3 | 3 | 2 | 100% | 66.67%
| Làm form login và register | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
| Tạo phần content cho trang chủ | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| Chỉnh sửa lại bảng công văn và xóa bớt phần dư thừa | 2 | 2 | 1 | 100% | 50%
| Thêm 2 phần sử lý bổ trợ MD5 và gởi mail | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
II. | Thực tế các công việc thực hiện, các vấn đề trong dự án
1. Thực trạng các Task trong tuần
| 1.1) Các task đúng tiền độ trong tuần: |  | Đúng tiến độ
Tình trang chung:
Tiến độ: ổn định
Chất lượng:vừa
1.2) Các task bị chậm trong tuần
2. Các vấn đề trong dự án
| Vấn đề |  | Tình trạng | Nguyên nhân gốc rễ |  | Biện pháp giải quyết và phòng ngừa
III. | Dự định tuần tiếp theo
Đổ dữ liệu vào bảng cơ sở dữ liệu
Thiết kế trang thông tin quan lý cho người đăng ký
Viết phần xử lý cho form login, register và bảng công văn
Tạo trang quản lý cho Admin